## Actividades - Modulos
Actividades | Modulos
Entendimiento con cliente | Pagina principal del Censo
Analisis de recursos necesarios | Modulo de Registro
Creacion de pagina principal del censo | Modulo de consultas de informacion de cliente
Modulo de registro | Modulo de compras del cliente
Creacion de modulo de consultas | Reportes de clientes por sexo
Creacion del modulo de compras del cliente | Reportes de clientes por edad
Reportes de clientes por sexo | Conexión con base de datos
reportes de clientes por edad
Creacion de base de datos y sus conexiones
Pruebas de sistema
Entrega de sistema

## Esfuerzo Estimado
Actividad | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy Dificil
Entendimiento con cliente | [5 empty] | 1 | 40 | Horas | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40
Analisis de recursos necesarios |  |  |  |  | 1 |  | 32
Creacion de pagina principal del censo |  |  |  | 1 |  |  | 25
Modulo de registro |  |  |  | 1 |  |  | 25
Creacion de modulo de consultas |  |  |  | 1 |  |  | 25
Creacion del modulo de compras del cliente |  |  |  | 1 |  |  | 25 | Total de esfuerzo
Reportes de clientes por sexo |  |  |  | 1 |  |  | 25 | Horas | Dias | Semanas | Meses
reportes de clientes por edad |  |  |  | 1 |  |  | 25 | 291 | 58.2 | 11.64 | 2.91
Creacion de base de datos y sus conexiones |  |  |  |  | 1 |  | 32
Pruebas de sistema |  |  |  |  | 1 |  | 32 | 1 dia = 5 Horas
Entrega de sistema | 1 | [5 empty] | 5 | 1 Semana = 5 Dias
1 mes = 4 semanas
Total de esfuerzo | [6 empty] | 291
Agenda y recursos
[8 empty] | Horas | 1 recurso | 2 recursos | 3 recursos | 4 recursos
[8 empty] | Dias | 58.2 | 29.1 | 19.4 | 14.55
[8 empty] | Semanas | 11.64 | 5.82 | 3.88 | 2.91
[8 empty] | Meses | 2.91 | 1.455 | 0.97 | 0.7275
[14 empty] | Costo x hora= | 1800
Costo del proyecto
[8 empty] | Horas | 1 recurso | 2 recursos | 3 recursos | 4 recursos
[8 empty] | Horas | 291 | 145.5 | 97 | 72.75
[8 empty] | Dias | 58.2 | 29.1 | 19.4 | 14.55
[8 empty] | Semanas | 11.64 | 5.82 | 3.88 | 2.91
[8 empty] | Meses | 2.91 | 1.455 | 0.97 | 0.7275
[8 empty] | TOTAL | 523800 | 261900 | 174600 | 130950
Desglose del proyecto
[8 empty] | Concepto recurso | 1 recurso | 2 recursos | 3 recursos | 4 recursos
[8 empty] | Desarrolladores (50%) | 261900 | 130950 | 87300 | 65475
[8 empty] | Costos Fijos (30%) | 157140 | 78570 | 52380 | 39285
[8 empty] | Gastos Extras (10%) | 52380 | 26190 | 17460 | 13095
[8 empty] | Ganancias (10%) | 52380 | 26190 | 17460 | 13095
[8 empty] | Total | 523800 | 261900 | 174600 | 130950