## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Espera | Actividad Predecesora | Rutas | TE | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A, B, I, C, E, D, F, G, H, J | 7.8167 | Va=((Tp-To)/6)^2
A - Entendimiento con Cliente | 1 | 1.4 | 1.6 | - | A | 1.3667 | - | A, I, C, E, D, F, G, H, J | 6.9333 | A | 0.01
B - Analisis de recursos necesarios | 0.5 | 0.9 | 1.2 | A | B | 0.88333 | A | A, B, C, E, D, F, G, H, J | 7.3167 | B | 0.013611
C - Creacion de pagina principal del censo | 0.6 | 1 | 1.2 | I, B | C | 0.96667 | I, B | A, B, D, F, G, H, J | 5.25 | C | 0.01
D - Modulo de registro | 0.4 | 0.6 | 0.8 | B, E | D | 0.6 | B, E |  |  | D | 0.0044444
E - Creacion de modulo de consultas | 0.4 | 0.6 | 0.8 | C | E | 0.6 | C |  |  | E | 0.0044444
F - Creacion del modulo de compras del cliente | 0.5 | 0.7 | 0.9 | D | F | 0.7 | D |  |  | F | 0.0044444
G - Reportes de clientes por sexo | 0.3 | 0.6 | 0.9 | F | G | 0.6 | F |  |  | G | 0.01
H - Repores de clientes por edad | 0.4 | 0.6 | 0.8 | G | H | 0.6 | G |  |  | H | 0.0044444
I - Creacion de base de datos y sus conexiones | 0.8 | 1 | 1.2 | A, B | I | 1 | A, B |  |  | I | 0.0044444
J - Pruebas del sistema | 0.3 | 0.5 | 0.7 | H | J | 0.5 | H |  |  | J | 0.0044444
Ruta Critica
[10 empty] | VA | 0.070278
Desviacion Estandar
DE=Raiz(VA)
0.2651
Z=(X-M)/DE
X= 8 Semanas
Media= 14.5
0.67899
Probabilidad
75.17%
INICIO
Conclusion
A
B
C
I
E
D
F
G
H
J
FIN